## przedmiar_Tynica
Przedmiar robót
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Tynica (droga dojazdowa)
odcinek długości 982mb, szer. jezdni 4.0m
branża drogowa CPV 45233000-9
Lp. | podstawa | Opis elementu rozliczeniowego | Części | Ilość | Nazwa | Ilość
| wyceny |  | składowe |  | jedn. | jednost.
| SST, KNR |  | jedn. |  | rozliczen.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,
|  | pomiary wysokościowe | km | 1 | km | 1
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
2 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-II średnia gł. koryta 30cm | m2 | 579 | m2 | 579
|  | 665*0,6+200*0,9 |  |  |  | 0 | 579
3 | D-04.01.01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wyprofilwaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem lub wbudowaniem nadmiaru gruntu (żuzla) w pobocza, średnia głebokośc 25cm | m2 | 491.4 | m2 | 491.4
|  | 117*4.2 |  |  |  | 0 | 491.4
4 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm na poszerzeniach i na całej szerokości jezdni na końcowym odcinku drogi | m2 | 1070.4 | m2 | 1070.4
|  | 579+491,4 |  |  |  | 0 | 1070.4
5 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa gr. 15cm z mieszanki 0/63,5mm na poszerzeniach i końcowym odcinku drogi | m2 | 1070.4 | m2 | 1070.4
6 | D-04.04.02 (analogia) | Podbudowa zkruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia grubośc po zagęszczeniu 12 cm i 10 cm na końcowym odcinku drogi, (mieszanka sortowana 0-31.5mm) 865*4,1*0,12+2*(8*8-3,14*8*8/4)*0,10+117*4,1*0,10 | m3 | 476.3 | m3 | 476.3 | 476.302
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9
7 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z masy mineralmo - asfaltowej St. II dowożonej z odległości do 20km grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (średnio 75 kg/m2) ( 982*4.0+2*(8*8-3,14*8*8/4))*75/1000 | t | 296.66 | t | 296.66 | 296.664
8 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralmo - asfaltowej St. II grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm 982*4+2*(8*8-3,14*8*8/4) | m2 | 3955.52 | m2 | 3955.52 | 3955.52

## ofert_Tynica
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Tynica (droga dojazdowa)
odcinek długości 982mb, szer. jezdni 4.0m
branża drogowa CPV 45233000-9
Lp. | Podstawa | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa | ilość | cena | wartość
| wyceny |  | jedn. |  | jedn. | netto
|  |  | rozliczen. |  | netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,
|  | pomiary wysokościowe | km | 1
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
2 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-II średnia gł. koryta 30cm | m2 | 579
3 | D-04.01.01 | Roboty ziemne - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni wraz z wyprofilwaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem lub wbudowaniem nadmiaru gruntu (żuzla) w pobocza, średnia głebokośc 25cm | m2 | 491.4
4 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm na poszerzeniach i na całej szerokości jezdni na końcowym odcinku drogi | m2 | 1070.4
5 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa gr. 15cm z mieszanki 0/63,5mm na poszerzeniach i końcowym odcinku drogi | m2 | 1070.4
6 | D-04.04.02 (analogia) | Podbudowa zkruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia grubośc po zagęszczeniu 12 cm i 10 cm na końcowym odcinku drogi, (mieszanka sortowana 0-31.5mm) | m3 | 476.3
|  | ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  | 0
7 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z masy mineralmo - asfaltowej St. II dowożonej z odległości do 20km grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (średnio 75 kg/m2) | t | 296.66
8 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralmo - asfaltowej St. II grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 3955.52
RAZEM:
VAT ......%
RAZEM BRUTTO:
Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(pieczęć i podpisy)