## przedmiar_Miodne_Huta
Przedmiar robót
Przebudowa odcinka drogi gminnej Miodne - Huta
odcinek długości 480mb, szer. jezdni 4,5m
branża drogowa CPV 45233000-9
Lp. | podstawa | Opis elementu rozliczeniowego | Części | Ilość | Nazwa | Ilość
| wyceny |  | składowe |  | jedn. | jednost.
| SST, KNR |  | jedn. |  | rozliczen.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,
|  | pomiary wysokościowe | km | 0.5 | km | 0.5
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej podbudowy) pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem | m2 | 1556 | m2 | 1556
|  | 330*4.7+10*0.5 |  |  |  | 0 | 1556
3 | D-04.01.01 | Wykonaie koryta śr. Gł. 15cm z profilowaniem i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem | m2 | 732.52 | m2 | 732.52
|  | 150*4.7+2*(8*8-3.14*8*8/4) |  |  |  |  | 732.52
4 | D.04.08.05 (analogia) | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31.5mm) - wyrównanie całej powierzhni jezdni średnia gr. 12cm i 20cm 1556*0.12+732.52*0.2 | m3 | 333.22 | m3 | 333.22 | 333.224
5 | D-04-03-01 | Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy 480*0,5*2 | m2 | 480 | m2 | 480
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9
6 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (średnio 75 kg/m2) (480*4.5+2*(8*8-3.14*8*8/4))*75/1000 | t | 164.06 | t | 164.06 | 164.064
7 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (480*4.5+2*(8*8-3.14*8*8/4) | m2 | 2187.52 | m2 | 2187.52 | 2187.52
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5
8 | wycena indywid | Ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur ocynkowanych min. 1.5cala - znak typu A-7 średni z licem z folii odblaskowej I generacji | szt. | 1 | szt. | 1
9 | SST | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie |  |  |  | 0
| D-06.03.01 | rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 15cm (pob. 75cm) 480x2x0,75x0,15 | m3 | 108 | m3 | 108 | 108

## ofert_Miodne_Huta
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa odcinka drogi gminnej Miodne - Huta
odcinek długości 480mb, szer. jezdni 4,5m
branża drogowa CPV 45233000-9
Lp. | Podstawa | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa | ilość | cena | wartość
| wyceny |  | jedn. |  | jedn. | netto
|  |  | rozliczen. |  | netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,
|  | pomiary wysokościowe | km | 0.5
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej podbudowy) pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem | m2 | 1556
3 | D-04.01.01 | Wykonaie koryta śr. Gł. 15cm z profilowaniem i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem | m2 | 732.52
4 | D.04.08.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka sortowana 0/31.5mm) - wyrównanie zaniżeń i ubytków średnia gr. 12cm i 20cm | m3 | 333.22
5 | D-04-03-01 | Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych (podbudowy tłuczniowej) emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy | m2 | 480
|  | ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  | 0
6 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (średnio 75 kg/m2) | t | 164.06
7 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 2187.52
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5
8 | wycena indywid | Ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur ocynkowanych min. 1.5cala - znak typu A-7 średni z licem z folii odblaskowej I generacji | szt. | 1
9 | SST | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie
| D-06.03.01 | rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 75cm) | m3 | 108
RAZEM:
VAT ......%
RAZEM BRUTTO:
Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(pieczęć i podpisy)