## przedmiar_Scyna
Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej w m. Podzakrzówek - Scyna
odcinek długości 700mb, szer. jezdni 4,5m
branża drogowa CPV 45233000-9
Lp. | podstawa | Opis elementu rozliczeniowego | Części | Ilość | Nazwa | Ilość
| wyceny |  | składowe |  | jedn. | jednost.
| SST, KNR |  | jedn. |  | rozliczen.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,
|  | pomiary wysokościowe | km | 0.75 | km | 0.75
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej podbudowy) pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem | m2 | 2674.48 | m2 | 2674.48
|  | 350*4+180*3.5+170*3.7+2*(6*6-3.14*6*6/4) |  |  |  | 0 | 2674.48
3 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni mechanicznie w gr. Kat. II-IV, głębokość koryta średnio 25 cm, | m2 | 688.74 | m2 | 688.74
|  | 350*0.6+30*0.6+180*1.1+170*0.9+20*4.5+(6*6-3.14*6*6/4)+3*4 |  |  |  | 0 | 688.74
4 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 10 cm na poszerzeniach | m2 | 688.74 | m2 | 688.74
5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/63,5mm na poszerzeniach, dolna warstwa gr. 15 cm | m2 | 688.74 | m2 | 688.74
|  | j/w |  |  |  | 0
6 | D.04.04.02 (analogia) | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31.5mm) - wyrównanie całej powierzhni jezdni średnia gr. 10cm (700*4.5+3*(6*6-3.14*6*6/4)+20*4.5+3*4)*0.10 | m3 | 327.52 | m3 | 327.52 | 327.522
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9
7 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (średnio 75 kg/m2) 2825.22*75/100 | t | 245.64 | t | 245.64 | 245.6415
8 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (700+20)*4.5+3*(6*6-3.14*6*6/4)+3*4 | m2 | 3275.22 | m2 | 3275.22 | 3275.22
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5
9 | SST | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie |  |  |  | 0
| D-06.03.01 | rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 75cm) 720x2x0,75x0,10 | m3 | 108 | m3 | 108 | 108

## ofert_Scyna
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w m. Podzakrzówek - Scyna
odcinek długości 700mb, szer. jezdni 4,5m
branża drogowa CPV 45233000-9
Lp. | Podstawa | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa | ilość | cena | wartość
| wyceny |  | jedn. |  | jedn. | netto
|  |  | rozliczen. |  | netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 | Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy,
|  | pomiary wysokościowe | km | 0.75
ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9
2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej podbudowy) pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem | m2 | 2674.48
3 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni mechanicznie w gr. Kat. II-IV, głębokość koryta średnio 25 cm, | m2 | 688.74
4 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku gr. 10 cm na poszerzeniach | m2 | 688.74
5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/63,5mm na poszerzeniach, dolna warstwa gr. 15 cm | m2 | 688.74
6 | D.04.04.02 (analogia) | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka sortowana 0/31.5mm) - wyrównanie zaniżeń i ubytków średnia gr. 10cm | m3 | 327.52
|  | ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  | 0
7 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm (średnio 75 kg/m2) | t | 245.64
8 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralmo - asfaltowej St. II dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 3275.22
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 28813810-5
9 | SST | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie
| D-06.03.01 | rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob. 75cm) | m3 | 108
RAZEM:
VAT ......%
RAZEM BRUTTO:
Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(pieczęć i podpisy)